- Přeshraniční spolupráce v EVVO

| Program: | OP Přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 -2013 |
| --- | --- |
| Prioritní osa: | 1 – Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního regionu a spolupráce |
| Oblast podpory: | 1.6 – Fond mikroprojektů |
| Období realizace: | 1. 10. 2010 – 30. 9. 2011 |
| Celkový rozpočet: | 22 882 EUR |
| Financování: | Evropská unie (ESF): 85 % Zlínský kraj: 15 % |
| Stručný obsah: | Cílem projektu je vytvoření a upevnění přeshraniční spolupráce mezi partnery (Zlínský kraj, Trenčianske múzeum,) v oblasti EVVO. Tato spolupráce bude rozvíjena především při realizaci vzdělávacích akcí v oblasti EVVO pro děti, mládež a dospělé, při realizaci konference v oblasti EVVO, při inovaci části programu festivalu Týká se to také tebe a při tvorbě metodik v oblasti EVVO. |
| Aktivity projektu | REALIZACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ V OBLASTI EVVO Tato aktivita zahrnuje realizaci následujících 5 jedno denních workshopů a 1 terénní exkurze zaměřené na EVVO: - workshop 1(Zlínský kraj): výtvarná dílna, cílová skupina: pedagogové z ČR a SR, 20 účastníků, datum realizace: 11/2010, místo realizace: Uherský Brod - workshop 2 (Zlínský kraj): literárně dramatický workshop se zaměřením na propojení EVVO a dalších témat a menšinových žánrů (dramatická výchova je součástí ekologie člověka ), 20 účastníků, datum realizace: 04/2011, místo realizace: terénní středisko EV Maršov - workshop 3 (Zlínský kraj): kombinovaný program inspirovaný lidovou kulturou, řemesly, hudbou a tradicemi obou zemí, cílová skupina: pedagogové a ekovychovatelé pracující s dětmi předškolního věku, 20 účastníků, datum realizace: jaro 2011, místo realizace: terénní středisko EV Maršov -workshop 4 (Zlínský kraj): práce s digitální fotografií (seznámení s novými technikami, které ještě nejsou moc obvyklé ve školách a ekocentrech), 20 účastníků, datum realizace: 10/2011, propojen s dětskou soutěží digitální fotografie festivalu Týká se to také Tebe, místo realizace: Uherský Brod - workshop 5 (Trenčianske múzeum): program inspirovaný lidovou kulturou obou zemí, cílová skupina: pedagogové a ekovychovatelé pracující s dětmi předškolního věku, 20 účastníků, 01/2011, místo realizace: Trenčín - terénní exkurze (Zlínský kraj): výuková a poznávací víkendová akce pro děti z ochranářských kroužků se zájmem o ochranu přírody, 15 účastníků, jaro 2011, místo realizace: Bílé Karpaty REALIZACE DĚTSKÝCH SOUTĚŽÍ V RÁMCI FESTIVALU TÝKÁ SE TO TAKÉ TEBE V rámci aktivity se uskuteční 3 soutěže pro děti, které budou součástí festivalu "Týká se to také tebe" zaměřeného na environmentální výchovu a osvětu. Soutěže budou zaměřeny na oblast výtvarnou, literární a digitální fotografie budou se jich moci zúčastnit děti ze Zlínského a Trenčianskeho samosprávneho kraje a budou probíhat od října do listopadu 2010. V rámci propagace soutěží proběhnou 3 výstavy nejlepších práci . Výstavy se uskuteční v Uherském Brodě (11 - 12/2010), v Novem Mestě nad Váhom a v Trenčíně (leden - duben 2011). V rámci propgace nejlepších prací bude dále vydán kalendář s využitím prací z výtvarných soutěží (náklad 1000 ks) a sborník prací z literární soutěže (náklad 500 ks). VYTVOŘENÍ METODICKÝCH LISTŮ V rámci aktivity budou vytvořeny listy environmentální výchovy určené pro práci s dětmi předškolního věku v ČR a v SR. Materiál bude zaměřen na souvislosti školních vzdělávacích programů a EVVO. Část metodických listů bude v českém jazyce, část ve slovenském jazyce. Náplň metodických listů bude sestavena odborníky z oblasti EVVO a pedagogů předškolní výchovy z obou stran hranic. Metodické listy budou dostupné v tištěné podobě (náklad 500 ks), které budou distribuovány do mateřských škol na obou stranách hranice. Metodické listy budou dále dostupné na www stránkách obou partnerů. REALIZACE KONFERENCE V OBLASTI EVVO Obsahem konference bude prezentace výsledků a výstupů projektu, ukázek z jednotlivých workshopů. Současní programu bude také diskuse nad možnostmi budoucí spolupráci v oblasti EVVO. Předpokládány počet účastníků je 40 osob z obou stran hranic. |
| Všeobecný cíl: | Hlavním cílem projektu je prohloubení vzájemné spolupráce ve vzdělávání v oblasti EVVO a zvýšení povědomí o obou národech prostřednictvím aktivit zaměřených na přírodní a kulturní bohatství a tradice obou zemí (regionů). |
| Specifický cíl: | 1) posílení přeshraniční spolupráce v EVVO 2) rozšíření nabídky aktivit EVVO pro děti, mládež a dospělé na obou stranách hranice 3) výměna informací a zkušeností z praxe EVVO, 4) inovace části programů festivalu Týká se to také tebe se zaměřením na EVVO 5) tvorba společných metodických dokumentů v oblasti EVVO |
| Cílové skupiny: | Odborná veřejnost ze Zlínského a Trenčianskeho kraje - pracovníci Center ekologické výchovy (CEV) , pedagogičtí pracovníci z MŠ, ZŠ, center volného času, profesionální a dobrovolní pracovníci nestátních neziskových organizací Děti z Trenčianskeho a Zlínského kraje Veřejnost ze Zlínského a Trenčinaskeho kraje (jedná se širokou veřejnost, např. účastníky workshopů zaměřených na lidové umění a tradice a např. návštěvníky výstav dětských prací a účastníky vernisáží). |

Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty.